ПЛАН – ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

(дорожная карта) по введению федеральных государственных  
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего   
образования в деятельность общеобразовательных организаций

# **Лабинского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название мероприятия | Ответственные исполнители (подразделение, должность) | Сроки реализации | |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего, основного общего,   среднего общего образования | | | | |
| 1.1 | Разработка муниципального плана-графика введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО на 2023 год. | Управление образования | | Декабрь 2022г. |
| 1.2 | Определение организационной схемы (алго­ритма) реализации обновления содержания дея­тельности образовательной организации при ре­ализации обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО | Управление образования;  МКУ ИМЦ города Лабинска; общеобразовательные организации | | декабрь 2022 г. |
| 1.3 | Актуализация деятельности рабочей группы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразова­тельных организациях Лабинского района на муниципальном уровне, на уровне образовательных организаций | Управление образования;  МКУ ИМЦ города Лабинска; общеобразовательные организации | | Январь 2023г. |
| 1.4 | Разработка муниципальных планов-графиков введения ФГОС НОО, ООО, СОО на 2023 год | Управление образования | | Январь 2023г. |
| 1.5 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО. | Управление образования;  МКУ ИМЦ города Лабинска | | Постоянно |
| 1.6 | Включение в план работы МКУ ИМЦ мероприятий по организа­ции введения обновленных ФГОС, в том числе по организации наставничества с целью повы­шения профессионального уровня учителей по вопросам введения ФГОС | МКУ ИМЦ города Лабинска | | январь 2023 г. |
| 1.7 | Участие в организационно-методических совещаниях МОН и МП КК, ККИДППО. | Управление образования;  МКУ ИМЦ города Лабинска | | По плану МОН и МП КК, ККИДППО. |
| 1.8 | Проведение самодиагностики готовности к введе­нию обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО | Управление образования;  ОО | | Январь, 2023 г. |
| 1.9 | Организация работы системы контроля готовности к введе­нию обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО | Управление образования;  МКУ ИМЦ города Лабинска | | Январь, 2023 г. |
| 1. **Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС Н00, ООО, СОО** | | | | |
| 2.1 | Семинар для заместителей директоров по УВР "ФГОС СОО: структура, содер­жание, отличительные особенности разработки ООП СОО" | Управление образования;  МКУ ИМЦ города Лабинска | | Март, 2023г. |
| 2.2 | Участие в краевых методических мероприятиях. | МКУ ИМЦ города Лабинска; ОО | | Постоянно |
| 2.3 | Участие в краевых вебинарах, семинарах по всем предметным областям для учителей, начинающих реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года. | МКУ ИМЦ города Лабинска; ОО | | Постоянно |
| 2.4 | Районные методические объединения учителей-предметников, посвящённые вопросам введения обновленных ФГОС . | МКУ ИМЦ города Лабинска; | | Март, август, ноябрь 2023 |
| 2.5 | Организация включения в педагогическую дея­тельность учителя федеральных онлайн кон­структоров, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих тре­бованиям обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО | МКУ ИМЦ города Лабинска; ОО | | Август, 2023 |
| 2.6 | Организация системной работы по формирова­нию функциональной грамотности обучаю­щихся | МКУ ИМЦ города Лабинска; ОО | | По отдельному плану |
|  | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формиро­ванию функциональной грамотности | Управление образования; ОО | | Постоянно |
| 1. **Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО** | | | | |
| 3.1 | Организация повышения квалификации руково­дителей и педагогических работников общеоб­разовательных организаций на базе ИРО КК | Управление образования  МКУ ИМЦ города Лабинска; ОО | | по отдельному графику |
| **4.Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 4.1 | Актуализация страницы на сайте УО по введению ФГОС НОО, ООО, СОО в деятель­ность общеобразовательных организаций Лабинского района. | Управление образования | 1 раз в квартал | |
| 4.2 | Опубликовать список нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующий введение и реализацию обновленных стандартов. | Управление образования; | Февраль 2023 | |
| 4.3 | Организация процессов обратной связи через мероприятия по проведению информационно - ­просветительской работы с родителями и обще­ственностью по вопросам введения ФГОС | Управление образования | 1. раз в полугодие | |
| **5.Мониторинговые исследования и формирование оценки качества** | | | | |
| 5.1 | Участие в краевых мониторинговых исследованиях. | МКУ ИМЦ города Лабинска, ОО | Постоянно | |
| 5.2 | Мониторинг готовности ОО Лабинского района к введению обновленных ФГОС в 2023 учебном году | Управление образования | Январь, июнь 2023 г. | |
| 5.3 | Проведение мониторинга учёта потребности в подготовке, повышении квалификации и переподготовке педагогических работников. | МКУ ИМЦ города Лабинска | 1 раз в полугодие | |